## CR1
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Asegurar que la aplicación maneje correctamente la traducción de textos largos de texto a braille, incluyendo la correcta interpretación y representación de todos los símbolos de puntuación braille utilizados.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-08 | FastbearTechnologies
Analizado | X | 2024-08-09 | FastbearTechnologies
Acción (A/R/D)* | X | 2024-08-12 | FastbearTechnologies
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | FastBear Technologies
Alternativas de implementación
Agregar a la función de text_to_braille y mirror_text_to_braill la forma adecuada para que lea e interprete los signos de puntuación establecidos en el diccionario text_to_braille.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
functions.py | Modificar y agregar signos de puntuación.
Esfuerzo estimado | 2
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
No sobrecargar el método text_to_braill y mirror_text_to_braille.