## CR3
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
|  |  | Documento de análisis No: |  | 3
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Corregir el error que provoca la pérdida de caracteres en la traducción de palabras alfanuméricas del español al braille para garantizar una representación exacta y completa de la palabra original.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies
Analizado | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies
Acción (R)* | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies | Se maneja un mensaje de error en las palabras alfanuméricas, dado que esto no sería posible.
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-10
Proyecto: | Fastbear Technologies
Alternativas de implementación
Manejar un diccionario para poder filtrar las palabras alfanumericas traducibles
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Código fuente | Validaciones de entrada
Esfuerzo estimado | 4
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Colocar en las instrucciones que las palabras alfanumericas no estan permitidadas