## CR5
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Mejorar el algoritmo de traducción de braille a español para interpretar correctamente los dígitos numéricos como tales y diferenciarlos claramente de las letras, asegurando la integridad de la palabra traducida.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies
Analizado | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies
Acción (A)* | X | 2024-08-09 | Fastbear Technologies | Se maneja un mensaje de error en las palabras alfanuméricas, dado que esto no sería posible.
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se controlará las palabras alfanuméricas mediante un mensaje de error, para cuando sea necesario.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | Fastbear Technologies
Alternativas de implementación
Manejar un diccionario, en donde solo sea traducible ciertas palabras alfanuméricas
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Código fuente | Validaciones de entrada
Esfuerzo estimado | 4
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación