## CR6
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
Documento de análisis No:
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Expandir el léxico del traductor para incluir y manejar adecuadamente símbolos especiales en traducciones del español al braille, como "¿","?", "$", "@", ";", "%", asegurando una traducción completa y precisa.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-08 | FastBear Technologies
Analizado | X | 2024-08-09 | FastBear Technologies
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | FastBear Technologies
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | FastBear Technologies
Alternativas de implementación
Actualizar la biblioteca utilizada para los simbolos del programa ampliando la gama de simbolos especiales
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Biblioteca | Funcional
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación