## CR2
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
|  |  | Documento de análisis No: |  | 2
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Modificar la aplicación para que reconozca y procese correctamente todos los símbolos de puntuación en traducciones de braille a texto, eliminando el mensajes de error al traducir textos con símbolos de puntuación braille.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-08 | Fastbear Technologies
Analizado | X | 2024-08-08 | Fastbear Technologies
Acción (R)* | X | 2024-08-08 | Fastbear Technologies | El problema ya se habia solucionado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Descargar la versión mas actual del proyecto

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Fastbear Technologies
Alternativas de implementación
Modificar el algoritmo actual para incluir un manejo más robusto de símbolos de puntuación.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Código Fuente | Algoritmo de traducción: Modificación para incluir símbolos de puntuación
Esfuerzo estimado | 1/2 hora
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación