## CR4
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Documentacion
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Corregir o actualizar documentación, los diagramas de robustez, ya que no lo son, describe ser algo que en realidad no es.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | X | 2024-08-10 | Fastbear Technologies
Analizado | X | 2024-08-10 | Fastbear Technologies
Acción (A)* | X | 2024-08-10 | Fastbear Technologies | Se añade la capa de datos, en la cual se maneja los diccionarios
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se añade a la documentación el nuevo diagrama

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-08-10
Proyecto: | Fastbear Technologies
Alternativas de implementación
Actualizar o cambiar el diagrama a uno que describa la estructura real del código.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Documentación | Sección del diagrama de robustez
Esfuerzo estimado | 2 horas
Impacto en el
cronograma | Baja
Recomendación
Tomar en cuenta el manejo de los datos y el funcionamiento que se le quiere dar al código