## CR7
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 7
|  |  | Documento de análisis No: |  | 7
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Optimizar el proceso de formateo y alineación de texto en las descargas de PDF para evitar la pérdida de caracteres y mejorar la presentación visual del texto traducido al braille, especialmente en los saltos de página.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido | x | 1900-01-07 | Fasbear Technologies
Analizado | x | 1900-01-07 | Fasbear Technologies
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | Fasbear Technologies
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 7
|  | Cr No: | 7
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | FastBear Technologies
Alternativas de implementación
Dar formato (alineación de texto) al PDF descargado para mejorar la visualización de la simbología
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Generador de PDF | Funcional
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación